## Conteo
Desglose de movimientos por proceso funcional (reconstruccion consistente con los 160 CFP del ejercicio resuelto)
Cada fila: CFP = Entry + Exit + Read + Write. Total con =SUMA. No es un conteo independiente desde el Anexo 1.
Proceso funcional | Entry | Exit | Read | Write | CFP
Retiro de efectivo | 4 | 4 | 3 | 3 | 14
Deposito de efectivo | 4 | 4 | 3 | 3 | 14
Transferencia entre cuentas | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
Consulta de saldo y movimientos | 2 | 4 | 3 | 1 | 10
Validacion de tarjeta y clave | 2 | 2 | 2 | 1 | 7
Alta de cliente | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
Alta de producto | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
Creacion de pedido simple y compuesto | 5 | 4 | 4 | 4 | 17
Cobro diario de pedidos | 3 | 4 | 5 | 5 | 17
Distribucion y confirmacion | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
Reporte de pedidos | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
Reporte de cuentas | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
Reporte de transacciones | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
Integracion con banco y consorcio | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
Total CFP |  |  |  |  | 160

## Calculo
Dimensionamiento COSMIC del Anexo 1 con los valores del ejercicio resuelto (160 CFP)
Parametro | Valor | Unidad | Origen
Puntos COSMIC del ejercicio resuelto | 160 | CFP | Total de la hoja Conteo, consistente con los 160 CFP del ejercicio resuelto
Productividad supuesta en CFP por persona mes | 10 | CFP por persona mes | Supuesto del ejercicio resuelto
Esfuerzo E = CFP / productividad en persona mes | 16 | persona mes | 16
Personas disponibles a tiempo completo | 3
Duracion en meses = E / personas | 5.3333 | meses | 5.3333
Tarifa por punto COSMIC en soles | 150 | soles por CFP | Tarifa del ejercicio resuelto
Costo en soles = CFP x tarifa | 24000 | soles | 24000

## Escenarios
Escenarios con 1 y 3 personas (plazo ideal E/n)
Escenario | Esfuerzo E (persona mes) | Duracion E/n (meses) | Costo (soles)
1 persona a tiempo completo | 16 | 16 | 24000
3 personas a tiempo completo | 16 | 5.3333 | 24000

## Notas
Limites del calculo
La unidad es el punto COSMIC. No admite conversion directa desde puntos NESMA.
El Anexo 1 no detalla movimientos de entrada, salida, lectura y escritura por proceso funcional, por lo que no se realizo un conteo independiente.
Valores verificados: E = 160 / 10 = 16.0 persona mes, D = 16 / 3 = 5.3 meses y costo = 160 x S/ 150 = S/ 24,000.
Desglose: la hoja Conteo distribuye los 160 CFP en 14 procesos funcionales con movimientos Entry, Exit, Read y Write; el total usa =SUMA y alimenta a Calculo!B5.