## Project Dashboard
Project Overview
Project Name | Anexo 1: Cajero automatico y gestion de pedidos
Work order | CAS-LAB04
Client | Curso Calidad de Software
Start Date | 2026-09-28

## Project Estimates
PMID | Defined Goals/Project Milestones | User Story | Total Count | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Man Days | Man hours | Completed Tasks | Billing($) | Mandays per task | Actual Cost($)
ANX01 | Nucleo de cajero y validacion de tarjeta y clave | Validar tarjeta y clave antes de cada operacion del cajero |  | 18 | 24 | 30
ANX02 | Retiro y deposito de efectivo | Registrar retiro y deposito con comprobante y saldo actualizado |  | 18 | 25 | 32
ANX03 | Transferencias entre cuentas | Mover fondos entre cuentas con autorizacion del banco |  | 12 | 16 | 22
ANX04 | Consultas de saldo y comprobantes | Mostrar saldo y movimientos e imprimir comprobante |  | 10 | 14 | 20
ANX05 | Integracion con banco y consorcio | Coordinar operaciones con el banco y la red de cajeros |  | 22 | 30 | 38
ANX06 | Clientes y cuentas de pago | Registrar clientes y cuentas con saldo disponible |  | 14 | 18 | 26
ANX07 | Productos y control de stock | Mantener cantidad en stock y validar existencias |  | 8 | 12 | 18
ANX08 | Pedidos simples y compuestos | Agrupar pedidos simples y compuestos con limite de 20 unidades |  | 24 | 32 | 44
ANX09 | Cobro diario y distribucion | Cobrar pedidos pendientes una vez al dia y ordenar distribucion |  | 16 | 22 | 30
ANX10 | Reportes de pedidos, cuentas y transacciones | Emitir reportes de pedidos, cuentas y transacciones |  | 8 | 10 | 15
ANX11 | Pruebas de aceptacion y despliegue | Verificar operaciones del cajero y ciclo de cobro de pedidos |  | 22 | 30 | 40
ANX12 | Documentacion y capacitacion | Redactar manuales y capacitar operadores |  | 12 | 18 | 24

## Sprint Planner
PMID | Sprint | Task Id | Task Description | Units Assigned | Start Date | Duration | Status | Completed Date | Job Assignment
ANX01 | Sprint 1 | T01A | Nucleo de cajero y validacion de tarjeta y clave: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX01 | Sprint 1 | T01B | Nucleo de cajero y validacion de tarjeta y clave: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX02 | Sprint 1 | T02A | Retiro y deposito de efectivo: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX02 | Sprint 1 | T02B | Retiro y deposito de efectivo: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX03 | Sprint 1 | T03A | Transferencias entre cuentas: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX03 | Sprint 1 | T03B | Transferencias entre cuentas: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX04 | Sprint 1 | T04A | Consultas de saldo y comprobantes: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX04 | Sprint 1 | T04B | Consultas de saldo y comprobantes: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX05 | Sprint 2 | T05A | Integracion con banco y consorcio: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX05 | Sprint 2 | T05B | Integracion con banco y consorcio: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX06 | Sprint 2 | T06A | Clientes y cuentas de pago: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX06 | Sprint 2 | T06B | Clientes y cuentas de pago: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX07 | Sprint 2 | T07A | Productos y control de stock: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX07 | Sprint 2 | T07B | Productos y control de stock: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX08 | Sprint 2 | T08A | Pedidos simples y compuestos: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX08 | Sprint 2 | T08B | Pedidos simples y compuestos: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX09 | Sprint 3 | T09A | Cobro diario y distribucion: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX09 | Sprint 3 | T09B | Cobro diario y distribucion: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX10 | Sprint 3 | T10A | Reportes de pedidos, cuentas y transacciones: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX10 | Sprint 3 | T10B | Reportes de pedidos, cuentas y transacciones: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador
ANX11 | Sprint 3 | T11A | Pruebas de aceptacion y despliegue: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX11 | Sprint 3 | T11B | Pruebas de aceptacion y despliegue: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Probador
ANX12 | Sprint 3 | T12A | Documentacion y capacitacion: analisis y diseno | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Analista
ANX12 | Sprint 3 | T12B | Documentacion y capacitacion: construccion y pruebas | 1 | 2026-09-28 |  | IN-PROGRESS |  | Desarrollador

## Resources
# | Resource Name | Resource Type | Designation | Assigned Tasks | Current Tasks | Completed Tasks
1 | Analista | STAFF | Analisis
2 | Desarrollador | STAFF | Construccion
3 | Probador | STAFF | Pruebas

## Helpers
Project Status | Cost per Hour ($) | Resource Type
IN-PROGRESS | 9.4 | STAFF
ON-HOLD |  | CONTRACTOR
CANCELLED |  | AGENCY
WITHDRAWN
COMPLETED