## Calculo
Hoja simplificada del Anexo 1 a partir de 12.5 KLOC (equivalencia del ejercicio resuelto: 125 PF x 100 lineas por PF)
Parametro | Valor | Unidad | Origen
Tamano en miles de lineas KLOC | 12.5 | KLOC | 125 PF x 100 lineas por PF del ejercicio resuelto
Constante a de la hoja simplificada | 2.4 |  | Dato del ejercicio resuelto
Exponente b de la hoja simplificada | 1.05 |  | Dato del ejercicio resuelto
Esfuerzo E = a x KLOC^b en persona mes | 34.0382 | persona mes | 34.0382
Duracion D = 2.5 x E^0.38 en meses | 9.5518 | meses | 9.5518
Tarifa mensual por persona en soles | 1500 | soles por mes | Dato del ejercicio resuelto
Costo en soles = E x tarifa mensual | 51057.3199 | soles | 51057.3199
Tamano funcional de referencia en PF | 125 | PF
Productividad implicita en PF por persona mes | 3.6723 | PF por persona mes

## Escenarios
Escenarios con 1 y 3 personas (plazo ideal E/n y cronograma del modelo)
Escenario | Esfuerzo E (persona mes) | Plazo ideal E/n (meses) | Cronograma del modelo D (meses) | Costo (soles)
1 persona a tiempo completo | 34.0382 | 34.0382 | 9.5518 | 51057.3199
3 personas a tiempo completo | 34.0382 | 11.3461 | 9.5518 | 51057.3199
Lectura: el plazo ideal divide el esfuerzo entre personas sin perdidas de coordinacion; el cronograma del modelo (2.5 x E^0.38) es independiente del equipo y vale 9.6 meses.

## Notas
Supuestos y verificacion
El tamano de 12.5 KLOC proviene de 125 PF x 100 lineas por PF del ejercicio resuelto.
Valores verificados: E = 2.4 x 12.5^1.05 = 34.0 persona mes y D = 2.5 x 34.0^0.38 = 9.6 meses.
Costo verificado: 34.0 x S/ 1,500 = S/ 51,057 con la tarifa mensual del ejercicio resuelto.
La tarifa mensual difiere de la tarifa por punto del calculo NESMA, por lo que los costos no son comparables directamente.
Escenarios: con 1 persona el plazo ideal es 34.0 meses y con 3 personas es 11.3 meses; el costo no cambia porque el esfuerzo total es el mismo.
Base de tamano: 125 PF x 100 lineas por PF (4GL del ejercicio resuelto). Difiere del backfiring Java (60) de la plantilla COCOMO II; cada cifra solo vale con su supuesto.